## Feuille1
Nom: Rasoamananjara Mikoja Christina
ETU: 2207

JOUR 1
Catégorie	Taches	Type	Estimation	Passé	Reste	Avancement
Sur papier	Conception	Base	120	60	0	100,00 %
Modèle et migration	Conception	Base	60	60	0	100,00 %
Insertion donne test	Conception	Base	20	15	0	100,00 %
Auth	Login	View	10	20	0	100,00 %
Auth	Login	Controller	10	30	0	100,00 %
Etapes	Liste	View (admin)	10	15	0	100,00 %
Etapes	Liste	View (equipe)	10	15	0	100,00 %
Etapes	Liste	Controller (admin)	5	10	0	100,00 %
Etapes	Liste	Controller (equipe)	5	10	0	100,00 %
Affectation	Formulaire	View (equipe)	30	50	0	100,00 %
Affectation	Formulaire	Controller (equipe)	30	30	0	100,00 %
Coureur par etape	Creation view	Base	5	7	0	100,00 %
Affectation	Formulaire	View (admin)	20	60	0	100,00 %
Affectation	Formulaire	Controller (admin)	20	40	0	100,00 %
Classement et points	Table point	Base	5	5	0	100,00 %
Classement et points	Creation view	Base	10	60	0	100,00 %
Classement par etape	Resultat	Controller (admin)	5	10	0	100,00 %
Classement par etape	Resultat	View (admin)	10	10	0	100,00 %
Classement par etape	Resultat	Controller (equipe)	5	10	0	100,00 %
Classement par etape	Resultat	View (equipe)	5	10	0	100,00 %
Classemen total	Creation view	Base	5	2	0	100,00 %
Classemen total	Resultat	Controller (admin)	5	10	0	100,00 %
Classemen total	Resultat	View (admin)	5	10	0	100,00 %
Classemen total	Resultat	Controller (equipe)	5	10	0	100,00 %
Classemen total	Resultat	View (equipe)	5	10	0	100,00 %

				09:29:00
JOUR 2
Catégorie	Taches	Type	Estimation	Passé	Reste	Avancement
Modification table	Conception	Base	60	30	0	100,00 %
Import csv	Etapes	Controller	60	60	0	100,00 %
Import csv	Resulats	Controller	60	240	0	100,00 %
Import csv	Etapes	View	10	10	0	100,00 %
Import csv	Resulats	View	10	10	0	100,00 %
Import csv	Points	Controller	30	20	0	100,00 %
Import csv	Points	View	10	10	0	100,00 %
Modif affectation	Creation view	Base	20	80	0	100,00 %
Modif affectation	interface	View	60	120	0	100,00 %
Modif affectation	Ajout coureur	Controller	10	20	0	100,00 %
Modif affectation	Ajout coureur	View	15	20	0	100,00 %
Generer categorie	insert categorie	Controller	30	40	0	100,00 %
Generer categorie	insert categorie	View	5	5	0	100,00 %
Classement categorie	Creation view	Base	60	120	0	100,00 %
Classement categorie	Categorie	Controller (admin)	10	20	0	100,00 %
Classement categorie	Categorie	View (admin)	10	30	0	100,00 %
Classement categorie	Categorie	Controller (equipe)	10	15	0	100,00 %
Classement categorie	Categorie	View (equipe)	10	15	0	100,00 %

				14:25:00

JOUR 3
Catégorie	Taches	Type	Estimation	Passé	Reste	Avancement
Penalite	Creation table	Base	5	3	0	100,00 %
Penalite	Creation view	Base	10	7	0	100,00 %
Penalite	Liste penalite	Controller	20	10	0	100,00 %
Penalite	Liste penalite	View	15	10	0	100,00 %
Penalite	Ajout penalite	Controller	20	30	0	100,00 %
Penalite	Ajout penalite	View	20	10	0	100,00 %
Penalite	Suppression	Controller	10	5	0	100,00 %
Penalite	Suppression	View	5	2	0	100,00 %
Penalite	Msg confirm	View	20	0	20	0,00 %
Classement	Modif view	Base	240	300	0	100,00 %
Pdf	lien	View	1	1	0	100,00 %
Pdf	Interface	View	20	10	0	100,00 %
Pdf	export	Conrtoller	15	10	0	100,00 %
Graph	Equipe	View	10	5	0	100,00 %
Graph	Equipe	Script	60	30	0	100,00 %
Graph	Categorie	View	10	5	0	100,00 %
Graph	Categorie	Script	10	15	0	100,00 %

				08:23:00

				32:17:00		98,33 %